## planเดิม
To Do List (Project for Class)
| Day(เริ่ม) | week | action | check
| 16-17 | 1 | สัมภาษณ์ Requirement
| 18-20 |  | เริ่ม Design UI
|  | 2 | ศึกษาระบบสิ่งต่างๆที่จะทำ
เริ่มทำUI
|  | 3 | ให้อาจาร์ที่เคยสัมภาษณ์ดู UI แบบแรก
เริ่มทำส่วน Back End จากง่ายสุด
เช็คระบบ
แก้ไข UI และ Bug
|  | 4,5 | ทำ DataBase
ทำ Back End ต่อ
|  | 5, 6 | ตรวจเช็คระบบให้ครบ
แก้ Bug
เอาขึ้น Server
|  | Final | Present
| Task | s

## planแก้
|  | week | [6 empty] | ตามความจริง
Task |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Finich | start | end
Phase1 | [10 empty] | Project Start | 2022-01-16
| สัมภาษณ์ Requirement | [7 empty] | 2022-01-16 | 2022-01-16 | bar: week 1
| Design website | [7 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-18 | bar: week 1
Phase2
| เชื่อม Database | [7 empty] | 2022-01-31 | 2022-01-31 | bar: week 2
| ทำหน้า Login & SignUp | [7 empty] | 2022-02-07 | 2022-02-22 | bar: week 2 to week 3
| ทำหน้า Homepage | [7 empty] | 2022-02-06 | 2022-02-08 | bar: week 3
| ทำหน้า Profile list | [7 empty] | 2022-02-01 | 2022-03-11 | bar: week 3
| ทำหน้า editprofile | [7 empty] | 2022-02-08 | 2022-03-11 | bar: week 4
| ทำหน้า grade simulator | [7 empty] | 2022-02-18 | 2022-02-18 | bar: week 5
Phase3
| test ระบบ | [7 empty] | 2022-03-11 | 2022-03-12 | bar: week 6
| เตรียม presentation | [7 empty] | 2022-02-22 | 2022-03-12 | bar: week 6
| ส่ง project | [7 empty] | 2022-03-13 | 2022-03-13 | bar: week 6